# Plan del proyecto: Ontología gastronómica peruana (Trujillo, 2026)

Plan detallado para completar el informe (capítulo de Resultados, objetivos y referencias), por fases, con roles, entregables y riesgos.

## Supuestos de partida

- Son tres integrantes.

- La ontología aún no está construida.

- Pueden contactar a un nutricionista.

- El docente aceptará adaptar la rúbrica a un sistema basado en el conocimiento.

- Se usan semanas relativas, porque falta la fecha de entrega.

## Reparto sugerido

- Integrante A: dataset y gold standard.

- Integrante B: ontología en Protégé y reglas.

- Integrante C: despliegue en Google Cloud, scripts de evaluación y estadística.

- Los tres: redacción, cada uno de la sección que produjo.

- Repositorio compartido (Drive o GitHub) con las carpetas dataset/, ontologia/, consultas/, resultados/ e informe/.

## Fase 1: dataset de 100 platos → Sección 1 de Resultados

- Definir el catálogo de alérgenos (Codex Alimentarius) y de técnicas de cocción.

- Reunir fuentes: cartas de Trujillo, recetarios de las tres regiones y tablas de composición del CENAN.

- Armar la lista de platos por cuotas (50 costa, 30 sierra, 20 selva) con tipos variados.

- Llenar la hoja: región, ciudad, ingredientes normalizados, alérgenos, técnica de cocción, tipo de plato y fuente.

- Normalizar ingredientes con un vocabulario controlado y sinónimos regionales.

- Control de calidad: segunda revisión de cada fila por otro integrante y descarte de platos sin receta trazable.

- Estadística descriptiva: platos por región, tipo, alérgeno y técnica.

Salida: hoja final, tablas y gráficos descriptivos, y los pasos de construcción documentados para el informe.

## Fase 2: perfiles y gold standard

- Redactar las reglas cualitativas de los perfiles (bajo en calorías, alto en proteínas, pérdida y mantenimiento de peso) y validarlas con el nutricionista.

- Definir las 30 consultas: 12 de un criterio, 12 de dos y 6 de tres o más.

- Marcar los platos compatibles de cada consulta.

- Congelar el gold standard antes de ejecutar nada, como se promete en el Método para evitar sobreajuste.

Salida: tabla de 30 consultas con su conjunto esperado, respaldada por el especialista.

## Fase 3: ontología → Sección 2 de Resultados

- Especificación con METHONTOLOGY: propósito y preguntas de competencia.

- Conceptualización: clases, propiedades de objeto y de dato, jerarquías.

- Construir en Protégé la versión base (jerarquía y exclusión directa de alérgenos).

- Poblarla con un script en Python (rdflib) a partir de la hoja.

- Ejecutar HermiT y corregir inconsistencias.

- Opcional: alinear con vocabularios existentes como los de AgroPortal.

- Documentar métricas estructurales: clases, propiedades, axiomas e individuos.

Salida: archivo .owl, diagrama de clases, tabla de métricas y capturas del razonador.

## Fase 4: despliegue en Google Cloud → Sección 3 de Resultados, primera parte

- Crear la cuenta y una máquina virtual pequeña.

- Instalar Apache Jena Fuseki (con Docker) y cargar la ontología.

- Probar el endpoint SPARQL.

Salida: capturas de la instancia, de Fuseki y de una consulta de prueba, más el procedimiento documentado.

## Fase 5: evaluación → Secciones 3 y 4 de Resultados

- Escribir el programa en Python que ejecuta las 30 consultas, compara con el gold standard y calcula TP, FP, FN, TN, Precision, Recall y F1.

- Ejecutar la versión base y guardar los resultados.

- Analizar falsos positivos y falsos negativos para ver qué regla falló.

- Refinar: axiomas de cierre, ingredientes derivados, sinónimos, contaminación cruzada y reglas de perfiles.

- Ejecutar la versión refinada con las mismas consultas.

- Comparar con Wilcoxon (o prueba t, según la normalidad).

- Generar la matriz de confusión sobre los pares consulta-plato (30 × 100 = 3000), y tablas y gráficos comparativos.

Salida: resultados por consulta y versión, estadísticos, matriz de confusión y código en el repositorio.

## Fase 6: informe

- Reformular los objetivos específicos (dataset, ontología, motor y evaluación).

- Redactar Resultados con cuatro secciones, una por objetivo.

- Escribir lo que hoy falta: Resumen y palabras clave (están comentados), y Discusión y Conclusiones si el docente las pide.

- Referencias: añadir 2 ODS (Agenda 2030 y un ODS concreto) y 1 libro, citando los ODS en la Justificación.

- Actualizar el Método si cambian cifras reales (número de platos, consultas o forma de validación).

- Revisión cruzada, compilación en LaTeX y verificación de citas.

Salida: informe final en PDF.

## Fase 7 (opcional): prototipo con UI/UX

Solo si el docente lo exige: una interfaz web sencilla que consulte el endpoint de Fuseki, con pruebas de usabilidad básicas.